- Промежуточный отчет по реализации проекта

- МДОУ «Детский сад № 149»

- «Организационно - методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее психолого-педагогические условия реализации образовательной программы дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО»

- (название проекта)

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта: Плескевич М. В. – начальник отдела дошкольного образования департамента мэрии г.Ярославля.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогических и руководящих работников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. | Участие в Региональном семинаре № 4 (28.09.2016г.) Тема: "Эффективные практики реализации ФГОС ДО. Из опыта работы педагогов Угличского муниципального района". | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях стандартизации дошкольного образования. Распространение инновационного педагогического опыта по реализации модели сопровождения педагогов ДОУ. Создание банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников. | Практическое применение модели организационного-методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. Работа по созданию банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников | --------- |
| 2 | Оказание методической поддержки, создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития педагогов и совершенствования опыта практической деятельности, ориентированной на развитие каждого педагога. | Участие в Региональном семинаре №5 (01.11.2016г.) Тема: "Эффективные практики реализации ФГОС ДО" на базе города Ярославля. В данном мероприятии наш детский сад представил наглядный и раздаточный материал из опыта деятельности по теме "Организационно-методическое сопровождение процессов реализации ФГОС ДО". |  |  | --------- |
| 3 | Эффективное использование потенциала педагогических сообществ старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ в повышении качества информационно-методического и дидактического оснащения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС ДО. | 21.10.2016г. проведен мастер-класс для педагогов д/с по теме: «Сохранение самоценности детства. Педагогические условия развития и амплификации игровой деятельности дошкольников». |  |  | --------- |
| 4 | Формирование банка методических рекомендаций, консультаций, практических материалов, направленных на построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми. | 09.12.2016г. проведен семинар-практикум для заведующих д/с на тему: «Создание условий для профессионального развития педагогических работников». |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2016г.

Отчет составил(а): Ольга Владимировна Помыканова, старший воспитатель.